## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES
Id Actividad | Actividad | Encargado | Tiempo Máx | Fecha Inicio | Fecha Fin | Descripción | Estado
A1 | Minutas | Anyulieth Villalobos | Durante el II Ciclo 2017 | 2017-07-24 | Final de ciclo | Crear las minutas de cada reunión | En proceso
A2 | Base de datos | Anyulieth Villalobos | 3 Días | 2017-08-28 | 2017-08-31 | Debe crear tablas, relaciones y restricciones de la bd. Ayudar en A7 | Terminado
A3 | Clases | Anyulieth Villalobos | 1 Día | 2017-09-10 | 2017-09-11 | Crear clases bases de entidades | Terminado
A4 | CRUD | José Cabezas | 1 Día | 2017-09-12 | 2017-09-12 | Proporciona Crud con ajax | Terminado
A5 | Login | José Molina | 1 Día | 2017-09-12 | 2017-09-13 | Debe crear la interfaz del login | Terminado
A6 | Interfaz | José Cabezas | 1 Días | 2017-09-12 | 2017-09-13 | Proporciona plantilla dashboard | Terminado
A7 | Base de datos | Derian Esquivel | 11 Días | 2017-09-12 | 2017-09-23 | Debe crear los procedimientos almacenados | En proceso
A8 | CRUD Profesor | Derian Esquivel | 7 Días | 2017-09-22 | 2017-09-29 | Crear crud profesor e implementarlo | En proceso
A9 | CRUD Estudiante | José Molina | 3 Días | 2017-09-26 | 2017-09-29 | Crear crud estudiante e implementarlo | En proceso
A10 | CRUD Administrador
A11 | CRUD Encargado | Anyulieth Villalobos | 3 Días | 2017-09-26 | 2017-09-29 | Crear crud encargado e implementarlo | En proceso
A12 | CRUD Funcionario | José Cabezas | 3 Días | 2017-09-26 | 2017-09-29 | Crear crud funcionario e implementarlo | En proceso
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20